Информация о ремонте оборудования МУП ЭСП
2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.изерения	Кол-во.	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Отметка об исполнении
4	Подготовка к грозовому сезону, проверка защиты на ТП г. Каргополя	шт.	35	Апрель Октябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
5	Замена деревянных опор и провода А-50 на СИП 4*50 фидер «Красная горка» от ТП-17, по улице, Сиреневой	км.	0,2	Май Сентябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
6	Правка опор ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Ленина опоры № 8/83;11/83;12/83;, ТП-19 ф.Дет сад. Опоры № 13/83;12/83., ТП-15 ф.Рыбак опора № 6/09., ТП-2 ф. Болотникова-Ленина опора № 2/4 12;, ТП-8 ф.Красный пасад., ТП-1 ф.Заводская опора № 17/72.	км.	0,4	Май-Сентябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
9	Замена силовых трансформаторов на ТП- 3,7,9,12	шт.	4	Май-Сентябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
10	Ремонт дверей ТП-26 РУ-10 кВ.	шт.	1	Май Сентябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. «Набережная» от ТП-2(замена ж/б опор и провода А-50 на СИП 4*70)	км	0,65	Май Сентябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
12	Заменить Общий рубильник на ТП-1	шт.	1	Июнь-Октябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
13	Произвести ремонт свай на ТП-10	шт.	1	Июнь-сентябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
14	Расчистка трасс под ВЛ-0,4 кВ: ТП-1 ф.Заводская; ТП-2 ф. Набережная; ТП-5 ф.Заводская; ТП-7 ф.Ленинградская, ф. Победы, ф. Гагарина; ТП-9 ф.Администрация; ТП-11 ф.Болотникова и ф.Гагарина; ТП-15 ф.Пионерская; ТП-16 ф.Советская; ТП-29 ф.Зеленый; ТП-33 ф.Жил-фонд; ВЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-28; ВЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-11.	-	-	Май Октябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
15	Ремонт разъединителя 10кВ ТП-33	шт	1	В течение года	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
21	Ремонт разъединителя в РУ-10 кВ ТП-7	шт	1	Апрель Май	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
22	Заменить ОПН-10 кВ. на первой опоре от ПС-142 Каргополь ф.10-142-14 Север	шт	1	Май Октябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
23	Устранение неисправности в провисах проводов: ТП-14 ф. «Заречная» в пролете опор 2/74-3/74, 4/74-6/74; ТП-35 ф. «Жил фонд» в пролете опор 30/12-31/12; ТП-6 ф. «Школа» в пролете опор 2/77-3/77; ТП-19 ф. «1Загородный.» в пролете опор 4/83-5/90; ТП-4 ф. «Беломорские узоры» в пролете опор на территории ул. Архангельской 36, ф. «Советская» в пролете опор 13/80-14/80, ф. «III Интернационал» в пролете опор 4/81-14/82; ТП-3 ф. «Советская», ф. «Красноармейская»; ТП-12 ф. «Котельная»; ТП-27 ф.»Акулова».	-	-	Май Октябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
24	Замена опор ВЛ-0,4 кВ.: / ТП-15 ф. «Пионерская» опора №15/2 7/97., / ТП-6 ф. «Набережная» опора № 6/8 35/84., / ТП-6 ф. «Октябрьский» опора № 6/8 45/84., / ТП-9 ф. «Администрация» опора № 4/79., / ТП-9 ф. «Почта» опора № 12/79., / ТП-16 ф «Ленина» опоры № 22/76 и 23/76., / ТП-33 ф. «Жил фонд» опоры № 3/01.,4/01.,5/01., / ТП-3 ф. «Сергеева» опора № 3/5 18/79.,	шт.	11	Май Октябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено
25	Монтаж повторных заземлений на отходящих ВЛ-0,4 кВ ТП-1,ТП-2, ТП-5, в соответствии с ПУЭ-7.	-	-	Май Октябрь	В.А.Рудометов и.о.мастера	Выполнено